|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama:**  **(Isi Nama Anda)**  **NIM: (Isi NIM Anda)** | C:\Users\RPL-SI 02\Pictures\288px-Trisakti_Logo.svg.png | **MODUL 3**  **Nama Dosen:**   1. Iwan Purwanto, S.Kom, MTI, MOS 2. Rully Mardjono, SE, MM |
| **Hari/Tanggal:**  **Hari, Tanggal Bulan 2022** | **Praktikum Manajemen Proyek Teknologi Informasi** | **Nama Asisten Labratorium:**   1. Azhar Rizki Zulma 065001900001 2. Azzahra Nuranisa 065001900044 |

**Predecessor pada Microsoft Project**

1. **Teori Singkat**


**Predecessor**

Predecessor adalah hubungan antar task/aktivitas dalam satu proyek, yang artinya jika satu task/aktivitas mengalami perubahan waktu maka otomatis task/aktivitas yang lainnya juga akan ikut berubah.


**Hubungan Antar Task**

Ada 4 macam hubungan antar task dalam Microsoft Project dan dalam management project secara umum:


* FS: Finish to Start ==> Pekerjaan '2' bisa dimulai setelah pekerjaan '1' selesai.




* FF: Finish to Finish ==> Pekerjaan '1' dan '2' selesai secara bersamaan.



* SS: Start to Start ==> Pekerjaan '1' dan '2' dimulai secara bersamaan.



* SF: Start to Finish ==> Pekerjaan '1' baru bisa selesai jika pekerjaan '2' sudah dimulai.




**Lag & Lead Time**

Dalam pengerjaan sebuah proyek terkadang ada jeda waktu antar satu tugas ke tugas berikutnya, bisa berupa jeda waktu atau overlap. Seperti contoh berikut ini. Pekerjaan pengecoran lantai dengan pemasangan keramik tidak dapat dikerjakan secara langsung, karena tidak mungkin setelah dilakukan pengecoran dapat langsung dilakukan pemasangan keramik, untuk itu diperlukan jeda waktu antara pengecoran dengan pemasangan keramik.

Contoh kasus: Pekerjaan A berdurasi 8 hari, Pekerjaan B berdurasi 4 hari.


**Lag Time**

Jeda waktu antara pekerjaan A dengan pekerjaan B. Misalnya pekerjaan B dimulai setelah 3 hari pekerjaan A selesai, maka pada kolom *Predecessor* pekerjaan B kita isi dengan *"1FS+3"* (1 adalah posisi baris pekerjaan A di *Microsoft Project*, FS untuk notasi*Finish to Start*, +3 adalah untuk meletakan jeda waktu antara pekerjaan A dengan B dalam kasus ini berarti 3 hari).



**Lead Time**

Overlap waktu antara pekerjaan A dengan pekerjaan B. Misalnya pekerjaan B dimulai 2 hari sebelum pekerjaan A selesai, maka pada kolom *Predecessor* pekerjaan B kita isi dengan "1FS-3" (-3 adalah notasi untuk overlap 3 hari, atau tanggal selesai pekerjaan A dikurangi 3 hari).



1. **Alat dan Bahan**

Hardware : Laptop/PC

Software : Microsoft Project

1. **Elemen Kompetensi**
   1. Latihan pertama

Buatlah 12 *Task* dimana dari setiap *Task* pada *file* proyek tersebut mengadaptasi hubungan FS, FF, SS, dan SF. Lalu adaptasikan juga 2 Lag Time pada 4 task berbeda serta adaptasikan juga 2 Lead Time pada 4 task yang berbeda

Screenshot

|  |
| --- |
|  |

1. **Soal Latihan**

Soal:

1. Hubungan yang dimulai secara bersamaan dinamakan sebagai?
2. Dalam beberapa kasus kita sering mengalami keterlambatan dan tidak sesuai jadwal, apa nama konsep tersebut dalam Microsoft Project?

Jawaban:  
1.   
2.

1. **Kesimpulan**

(Isi Dengan Kesimpulan Anda Minimal 2 Baris)

1. **Cek List**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Elemen Kompetensi** | **Penyelesaian** | |
| **Selesai** | **Tidak Selesai** |
| **1.** | Latihan Pertama |  |  |
| **2.** | Latihan Kedua |  |  |

1. **Formulir Umpan Balik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Elemen Kompetensi** | **Waktu Pengerjaan** | **Kriteria** |
| **1.** | Latihan Pertama | 45 Menit | 1 |
| **2.** | Latihan Kedua | 45 Menit | 1 |

Keterangan:

1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang